## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
Đề tài: Ứng dụng ngăn xếp lưu vết các bước đi của một ván cờ caro (1 người chơi)
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Lê Hoàng Nam | Lê Hồng Phim Uyên | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế) | Ghi chú
Tìm hiểu về game caro
| Cách chơi, quy định của game caro | X | X | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06
| Tìm thuật toán của game caro | X | X | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06
Tìm hiểu ngăn xếp
| Lý thuyết về ngăn xếp (stack) -Ngăn xếp là gì ? -Khi nào cần dùng ngăn xếp? | X |  | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 21/9/2019 | 22/9/2019
| Ứng dụng của ngăn xếp |  | X | 23/9/2019 | 24/9/2019 | 24/9/2019 | 24/9/2019
| Cài đặt ngăn xếp | X |  | 22/9/2019 | 25/9/2019 | 22/9/2019 | 27/9/2019
Triển khai thành code
| Thiết kế giao diện Vẽ quân cờ Chức năng đánh cờ | X |  | 26/9/2019 | 30/9/2019 | 29/9/2019 | 2019-10-05
| Vẽ bàn cờ |  | X
| Áp dụng ngăn xếp lưu bước và Undo Xử lý thắng thua | X | X | 2019-10-01 | 2019-10-10 | 2019-10-06 | 25/10/2019
| Tạo máy đối kháng | X | X | 2019-10-10 | 30/10/2019 | 2019-10-10 | 2019-11-05 | Tham khảo
Viết báo cáo, power point, thuyết trình
| Viết báo cáo chi tiết | X |  | 28/10/2019 | 31/10/2019 | 2019-11-05 | 20/11/2019
| Trình chiếu power point và thuyết trình |  | X | 29/10/2019 | 31/10/2019 | 20/11/2019 | 22/11/2019